**Koraci projekta po fazama, zavisnost koraka, prekretnice projekta**

**1. Istraživanje tržišta**

* Trajanje: 3 dana
* Početak: 25.02.2024
* Kraj: 27.02.2024

**2. Studija izvedivosti**

* Trajanje: 7 dana
* Početak: 28.02.2024
* Kraj: 05.03.2024

**3. Plan projekta**

* Trajanje: 14 dana
* Početak: 06.03.2024
* Kraj: 19.03.2024

**4. Analiza izvedivosti**

* Trajanje: 5 dana
* Početak: 06.03.2024
* Kraj: 10.03.2024

**5. Analiza**

* Trajanje: 20 dana
* Početak: 20.03.2024
* Kraj: 08.04.2024

**6. Dizajn**

* Trajanje: 30 dana
* Početak: 09.04.2024
* Kraj: 08.05.2024

**7. Implementacija i testiranje**

* Trajanje: 45 dana
* Početak: 09.05.2024
* Kraj: 22.06.2024

**8. Održavanje**

* Trajanje: 20 dana
* Početak: 23.06.2024
* Kraj: 12.07.2024